## Slide 1
Ⅳ
사업관리부문

## Slide 2
완벽한 품질보증
최고의 서비스를 통한 고객만족 실현
1. 품질보증 계획
1.1 품질보증 전략
제안사는 국제 품질기준에 준하여 모든 품질 활동을 추진하며, 품질보증팀은 업무 유형별로 품질활동, 품질감사 및 품질검토를 실시합니다
품질보증 개요 및 전략
1. 품질보증계획 ▶ 1.1 품질보증 전략
  관리기준선 설정 및 통계적 관리 기법에 의한 품질관리 체계 적용
  납기 내 시스템 구축 완료로 품질 요구수준 만족
  고객감동 품질보증활동
표준프로젝트 PBP활용
다수의 PROJECT BEST PRACTICE를 통한 생산성 향상
검증된 품질관리 기법과 기술 REPOSITORY 제공
제안사의 표준 프로세스 적용
국제표준에 준하는 표준 프로세스 적용
경영의 축으로서 품질보증 활동의 집중강화 및 인식제고
정량화된 품질관리
식별된 품질보증 대상/단계별 품질검사/ 품질평가 수행
제안사 사업관리 도구에 의한 객관적이고 자동화된 품질관리체계 적용
  ISO 9001 기준
품질관리
진도관리
위험관리
형상관리
변경관리
문제점
관리
기밀보안
관리
문서관리
품질계획 수립
표준/문서 관리
검토/검증 관리
품질 데이터 분석
품질개선 실시
품질관리
진척 데이터 수집
진척도 측정
차이 분석
변경 관리
공정관리
위험평가
위험관리 계획수립
프로젝트 위험 모니터링
위험관리
변경요청
변경사항 분석
해결사항 설정
평가 및 검토
변경 실시
형상/변경관리

## Slide 3
1.2 품질보증 조직 및 역할
프로젝트의 품질을 보증하기 위해 QA 유 경험 인력을 투입하여 고등학교 입학전형시스템 기능개선사업전반에 걸친 품질보증 활동을 수행 합니다. 품질보증 활동에 대한 전문기술 및 방법론은 제안사의 품질보증 조직의 지원을 받아 수행합니다.
품질보증 조직 및 역할
1. 품질보증계획 ▶ 1.2 품질보증 조직 및 역할
품질보증 조직
사업관리자
(PM)
품질관리자
요구사항 관리 담당자
형상관리 담당자
품질보증팀
품질보증 담당자
전사지원 체계
품질보증 지원
품질감사
시정조치 요구
품질보증 조직의 역할
업무 담당자 | 내용
발주처 품질담당자 | 품질계획 및 품질개선 활동을 위한 모든 정보 제공 발주처와 제안사 간의 인터페이스 제공 발주처의 품질에 대한 요구사항 정의
품질보증팀 | 품질점검 수행, 개발 활동 및 프로세스를 정기적으로 감사하여 보고 품질감사, 시정조치 지시 품질보증 계획 작성지원 검토, 품질개선 교육
사업관리자(PM) | 품질활동 책임, 품질보증계획 검토 및 승인 품질보증 활동을 검토하고, 정기적으로 경영진에 보고
품질관리자 | 품질보증 계획수립, 단계별 산출물 검증/확인, 품질활동 결과보고 품질보증 계획에 따라 검증/확인 수행, 시정조치 요구, 결과 확인
요구사항 관리 담당자 | 요구사항 관리 절차 및 기법 교육, 요구사항 관리계획서 작성
형상관리 담당자 | 형상관리계획 수립/배포/유지/관리, 형상관리 시스템 구축, 접근권한관리
기타 | 업무범위 불명확 고객측 요구사항의 불명확 및 잦은 변경의 위험성 고객측 대응 지연에 따른 위험성

## Slide 4
1.3 품질보증 절차
제안사는 품질보증계획을 수립하여, 그 계획에 따라 품질보증활동을 수행하고, 활동이력을 문서로 관리 합니다. 시스템 구축목표를 만족할 수 있도록 개발되고 있는지 여부를 기술적ㆍ업무적으로 검토하며 개발과정에서 발생하는 산출물에 대한 품질을 향상시킵니다.
품질보증 계획에 따른 보증활동 수행
1. 품질보증계획 ▶ 1.3 품질보증 절차
프로젝트 품질관리 그룹
품질 조직
품질보증 절차
사내감리시행
제안사의 품질감사 규정에 따른 사내감리 자에 의한 품질감리시행
품질보증활동 점검
품질조직은 주기적으로 프로젝트 품질관리그룹으로부터 활동 내역을 보고 받아 적정성 검토 및 시정보완
테스트지원
성능 / 신뢰성 / 보안성 테스트의 지원 또는 주관 수행
발견된 결함의 시정조치 지원 및 이력관리
고객만족도조사
프로젝트 진행 또는 종료 후 고객요구, 불만사항 파악 후 개선 대책과 문제점, 해결방향 모색으로 수용여부 검토 및 개선책 제시
품질보증계획수립
(제안사 품질보증팀)
계획 검토/조정
(고객사)
품질교육실시
(제안사)
품질보증활동 (고객사 품질보증
담당자와 협조)
사후점검
고객납품
개발 및 문서
산출물현행화
Y
N
재검토 요청
품질 검토/조정
(고객사 품질보증담당)
개발 단계별 산출물,
품질보증추진실적 제출
(제안사)
품질보증계획수립
품질보증 요구사항 도출,
품질보증계획서 작성(조직,방법,절차,내용)
계획 검토/조정
사업주관기관의 품질보증계획의 검토 및 승인을 득함
품질교육 실시
프로젝트 Set-up 및 프로젝트팀원에게 관련 품질관리활동 및 도구의 교육 실시
산출물 변경관리
산출물에 대한 형상항목 식별 후 변경사항 통제 및 형상상태 기록, 유지
산출물 검토 및 보완
산출물에 대한 객관적인 검토 실시로 사전결함을 제거하여 산출물의 완성도 향상
프로젝트 감리 준비 및 수검
구축단계 완료 후 개발 산출물 및 프로세스 준수여부에 대한 감리 실시
개발 및 문서 산출물 현행화
근본적인 문제해결 방안, 예방책, 시정조치 내역 기록/관리 및 체계/산출물 현행화 수행
제품품질 평가
제품 인도 전 제품이 설정한 품질목표를 충족 여부 측정
사후점검
프로젝트 종료 후 시스템에 대해 사후점검 실시

## Slide 5
2. 관리방법론
본 사업의 성공적인 수행을 위하여 착수단계부터 사업준비, 수행/통제, 종료 등 종합적인 사업관리부문 활동을 수행합니다. 사업관리부문의 주요 요소 별로 이슈사항과 성공요건을 근거로 범위관리, 진도관리, 자원관리, 형상관리 등 8대 영역의 관리절차 및 영역의 표준화 전략을 도출합니다.
사업관리 체계 및 관리 방안
2. 관리방법론
다양한 사업 수행을 통해 인증된
제안사의 체계적 관리방안을 통한 사업관리
주기적인 보고를 통한 사업진척도 공유
제안사의 관리방법론을 통한 체계적 사업관리
사업단계
01
02
03
사업 준비
종료
수행/통제
일정계획수립
인력투입/비용집행 계획수립
사업수행전략 수립
사업목표/범위확정
수행 프로세스 및 프로젝트 수행결과 점검/정리
인력투입/비용집행 실적
프로젝트 완료보고
일정 Check
Man-Hour 관리
인력 Skill 관리
단계 점검
범위 관리
진도 관리
자원 관리
형상 관리
문서 관리
보고계획
위험 관리
01
02
03
04
05
06
07
작업의
진행단계
점검 및 관찰
단계별 업무계획
계획대비
실적보고
    다년간의 공공사업 경험으로 습득한 제안사만의 사업관리 노하우 보유
    공공 기관 및 타 국가기관의 유사 사업의 우수사례 참조 및 사업 관리 경험 활용
    원할한 의사소통을 위한 SOS피드백 시스템 적용
사업수행 경험 및 노하우
    제안사 관리방법론을 이용한 체계화된 사업관리 준수
    관련정보의 수시 현행화 조치를 통한 고객만족도 향상
    리스크 관리를 통한 예산 초과 및 일정 지연 없는 사업관리로 고객 신뢰 확보
사업관리 표준 및 고객 요구 사항 준수
사업관리단계
핵심 사업관리 8대 영역
보안 관리
08
제안사 관리방법론을 통한 체계적 사업관리

## Slide 6
2.1 범위관리
범위관리 활동은 실행계획(Action Plan), 시스템 구축 등 프로젝트를 완료하는데 있어서 필요한 모든 작업들을 정의하고 작업의 정상적 수행과 작업의 수정변경까지 관리하는 것으로 자세한 사항은 다음과 같습니다.
범위관리 방안
2. 관리방법론 ▶ 2.1 범위관리
업무 범위의 명확한 관리
초기 사업 범위 결정
제안/계약 시 초기 업무 범위 파악
초기 사업 범위 결정
범위관리 계획수립
프로젝트 수행 범위를 관리하기 위한 계획 및 절차 수립
사업수행계획서
요구사항
/범위정의
인터뷰를 통한 요구 사항 수집
요구사항/업무범위 정의 및 기준 설정
요구사항 변경/추적
절차에 따른 요구사항 변경/추적관리
변경요청서
요구사항 검증/승인
요구사항 부합여부 검증/승인
추가 및 변경으로 인한 변경부분 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안
변경요청
변경내용 검토
변경내용 확정
변경사항 완료승인
발주처는 계약서와 관련 문서 검토 후 범위 변경요청 수행
발주처의 범위변경 요청에 대한 영향 분석
변경 영향력 분석을 바탕으로 변경 최종 검토
변경 내용을 확정하고 해당 산출물 및 시스템 변경
발주처는 요청한 범위 변경이 완료 되었는지 확인하고 변경사항에 대한 최종 승인
범위관리 개요
범위 변경관리 절차
구축범위
명확화
재작업 최소화
변경 영향
최소화

## Slide 7
2.2 진도관리
WBS에 의한 기본 일정을 관리하며, 일정 지연 시 업무 재조정, 전문인력 투입으로 일정지연을 만회하고 단축 합니다. 제안사는 다음과 같은 기준 방안에 따라 사업수행의 일정을 관리합니다.
진도관리 방안
2. 관리방법론 ▶ 2.2 진도관리
공정지연 시 대책
주간단위 진도현황분석
진도관리 방안
WBS(Work Breakdown Structure) 작성
  공정단계별 Task 정의
  Task별 Activity 정의
  세부 Activity별 시작일, 종료일 작성
업무별, Task별 가중치 산정
  투입인력기준 작성
공정계획대비 작업진도 측정
  주간단위 업무별, Task별 공정실적 입력 (분야별 작성 후 사업관리자 취합)
  계획대비 실적의 Gap 파악
공정진도보고
  사업관리자 승인 후 주간업무 보고 시 진도보고
일정차이 발생시 원인분석 및 대응방안 수립
진도계획 달성이 불가할 경우 계획변경
  일정변경 후의 작업에 미치는 영향분석
  변경된 일정계획 작성
  발주처의 변경사항 검토 및 승인
진도 계획 수립
진도 실적 관리
일정 통제
AA
주의
10% 이하 지연
AA
위험
10% 이상 지연
위험관리 등록 후 요주의 관리
위험관리 등록 후 특별관리 및 발주처와 협의 후 대책마련
사업수행팀 자체 내 사업관리자/파트리더 해결
AA
경미
5% 이하 지연
총괄팀
사업 수행팀
계획입력
실적입력
주간단위 진도 협의
진도관리
기본방향
WBS에 의한 체계적 관리로 일정지연 요인 제거
- 예방중심의 일정지연방지를 위한 일정 지연요소 사전 식별
- 추진일정의 위험경로를 분석하여 지연요소가 있는 업무의 중점 관리
- 주요 이정표(Milestone)을 정의하여 반드시 준수
- 일정 지연 시 업무 재조정, 전문인력 투입으로 인한 일정지연 만회 및 단축

## Slide 8
2.3 자원관리
본 사업을 성공적으로 수행하기 위해서는 참여 인원의 이직에 대한 사전 예방 및 철저한 사후관리 대책을 수립/ 시행합니다. 또한, 물적 자원 관리 계획을 수립 및 경제적인 자원조달계획을 수립하여 효율적으로 사용 되도록 합니다.
자원관리 방안
2. 관리방법론 ▶ 2.3 자원관리
인적자원 관리
  프로젝트의 일정과 범위를 감안하여 팀별, 월별로 인원계획 수립
  전문 업체 및 유사 사업 경험 인력으로 프로젝트에 적합한 투입인원 선발
  투입시기별 인원 투입
투입 인적자원 계획수립
  투입된 인적자원의 요구되는 기술과 실제능력을 파악
  필요한 교육 및 훈련사항을 식별
  프로젝트 전반에 걸쳐 필요한 능력향상을 위한 계획 수립
투입인원 교육훈련
계획수립 및 실시
  사업관리자(PM)는 매월 말 투입인원 현황을 취합
월간 투입인원
현황 파악
  인원의 추가 투입 및 철수, 이동 등 인원변동사항을 협의 회의를 거쳐 확정
  인원변동 확정 후 조직도 및 변동사항을 발주자에게 통보
  발주자는 공문을 검토 후 승인여부를 통보
  추가 투입된 인원의 이력서, 보안서약서를 취합하고 확정된 조직도를 송부
추가 투입 및 철수
  사업 투입인원 등이 원만한 관계를 통하여 효과적으로 수행할 수 있도록 행정적인 지원 사항을 계획
행정지원
물적자원 관리
  사무공간 임대 또는 회사내 별도 사업공간 확보
  테스트장비 및 도구 : 테스트용 단말 PC 및 개발서버
  예산 : 사업진행에 따른 예상비용 산정 및 사전 확보
투입 물적자원 계획 수립
  투입된 인적자원의 요구되는 스킬과 실제능력을 파악
  필요한 교육 및 훈련사항을 식별
  프로젝트 전반에 걸쳐 필요한 능력향상을 위한 계획 수립
자원 등록 및 관리
절차
관리대상 및 기법
관리원칙
기법 및 도구
필요 시기별 최적 기술 인력의 적시 조달
기술인력, 전문자격증 등의 검토를 통한 최적의 인력 선정
프로젝트 전반에 걸쳐 필요한 능력 향상을 위한 교육 훈련 실시
기법
  투입인력확보
  인력 변동 시 대처 방안
도구
  발주처 PMS

## Slide 9
형상항목 식별
베이스라인
및 배포관리
형상감사
변경관리
형상상태 보고
2.4 형상관리
제안사의 체계적인 형상관리 프로세스 및 관련 도구를 활용하여 식별된 형상 항목의 체계적인 관리 및 적절한 베이스라인의 빌드 및 배포를 관리합니다. 프로젝트의 개발 단계에서는 베이스라인 관리를, 공동 운영 및 안정화 단계에서는 배포 관리에 초점을 맞추어 형상관리를 수행합니다.
형상관리 방안
2. 관리방법론 ▶ 2.4 형상관리
베이스라인 관리
형상항목 식별 및 관리
각 베이스라인 및 배포 시점 전에는 형상감사를 실시하며,
형상관리 일정 계획은 프로젝트 착수 후 개발 일정에 따라 수립
형상관리 도구
(Subversion)
소스코드
개발산출물
관리산출물
개발자
분석가
사업관리
개발도구 연동
모델링도구 연동
클라이언트
프로그램 사용
형상항목 감사
형상관리 활동감사
형상 관리자
형상관리자
형상식별
형상통제
버전관리
변경관리
소스코드
전자정부프레임워크 기반
문서산출물
개발산출물
관리산출물
형상
식별
프로젝트의 형상 또는 구성을 알 수 있는 문서/ 개발 산출물을 형상항목으로 식별
형상항목이 저장될 Repository 정의
변경관리절차에 일반형상항목 및 요구사항을 변경
변경통제위원회 구성(필요시)은 변경대상에 따라 다르게 운영
PM은 변경요청의 상태를 추적 및 모니터링
베이스라인 및 배포대상 형상 항목의 통합성 (Integrity)을 보장하기 위하여 주기적으로 형상상태보고 및 형상감사를 수행
형상감사는 베이스라인과 배포 전에 수행하며, 물리적 형상감사와 기능적 형상감사로 구분하여 실시
발견된 지적 사항은 Action Item으로 식별하여 “프로젝트 기록서”에 기록/관리
프로젝트 생명주기 중 마일스톤 및 특정 시점에 베이스라인 설정 및 배포 실시

## Slide 10
2.5 문서관리
제안사는 사업추진과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물에 대하여 작업 일정계획 및 품질보증계획과 연계하여 작성 및 제출하며, 기술적용계획표의 기술표준을 준수 합니다. 검사 전 기술준수결과표를 제출 하며, 기술적용계획의 변경이 필요한 경우 발주처의 승인을 받도록 합니다.
문서관리 방안
2. 관리방법론 ▶ 2.5 문서관리
단계별 산출물 작성 계획
산출물
+
보고서 +
사업관리문서
문서종류
표준화
식별
승인/개정
완성된 문서 보관
버전 관리
고유 문서번호
버전 번호
사본 번호
문서 레벨
한국고용정보의 최종 승인/ 개정
완성된 문서 보관
버전 관리
보관
문서관리체계
구분 |  | 내역 | 제출시기 | 제출방법
산출물명 | 단계 |  |  | 
세부 추진 계획서 및 착수보고서 | - | 사업수행 조직 및 방안 보고 및 협조 방안 투입인력 재직 및 경력증명서 보안서약서 및 보안각서 등 | 계약일로부터 15일 이내 | 문서/수량 협의
월간 보고서 | 매월 | 부분별 실적 및 계획 과업추진 현황 (계획/실적/계획대비실적) 특기사항 (기자재반입/반출, 인력변동 등과 이슈 및 문제점 등 기술) | 매월 5일 전후 | 문서/수량 협의
수시보고서 | 수시 | 과업진행 시 필요 시 비정기적인 제출 | 요청 시 | -
완료 보고서 | 종료 | 업무 종료 사항 사업수행결과 및 발전방향 (프로그램 명세 및 S/W 성과물 ) 사용자 / 관리자 지침서 | 과업 완료 시 | 문서 및 CD수량 협의
회의록 | 전 단계 | 발주처와의 회의 수행 내역 참석자 승인 득한 후 공지 | 발생 시 | 문서/수량 협의
변경요청서 | 베이스라인 이후 | 프로젝트 업무범위에 대한 내용 프로젝트에서 영향도 평가 후 변경여부 결정하여 발주처에 제출 | 발생 시 | 문서/수량 협의
개발 및 커스터마이징 보고서 | - | 개발 완료 후 프로그램 커스터마이징 시 | 발생시 | 문서/수량 협의

## Slide 11
2.6 보안관리
제안사는 기밀 보안사항을 준수하기 위해 최선을 다할 것이며 본 사업과 관련된 인원, 정보 및 자료 등에 대해서는 발주처의 보안업무 시행규칙 뿐 아니라 보안정책을 복합적으로 적용한다. 기밀보안 대책은 보안책임자 운용, 인원보안, 문서보안, 통신보안 및 시설보안으로 구분하여 세부대책을 마련하겠습니다.
보안관리 방안
2. 관리방법론 ▶ 2.6 보안관리
보안관리 목표
인원보안
통신보안
시설보안
전산보안
문서보안
조직보안
비밀성
무결성
가용성
사업의 효율성과 정보자산의
신뢰성 보장
보안관리체계 구현
보안 요구사항 및 범위 설정
보안 적용 대상(인적/물적)설정
보안정책 수립
적절한 관리적 대책 수립
보안위험 분석
관리방침 파악 및 관리자 의견수렴
보안 체계 조직 및 절차 마련
보안 요인별 대응방안 마련
보안대책 수립
정보보안 교육 실시
보안의식 고취로 보안사고 재발 방지
보안의식 강화
인원/조직 보안 대책 : 타시스템, 타업체간
인터페이스 보안 강화
자료보안대책 : 도면, 성과물의 보안관리
보안정책 시행
보안관리, 보안상태에 대한 점검 및 성과검증
보안 평가
기관소유 IS의 내ㆍ외부 IP주소
세부 IS 구성현황 및 정보통신망 구성도
사용자계정, 비밀번호 등 접근권한 정보
전산통신망 취약점 분석ㆍ평가 결과물
침입차단시스템ㆍ방지시스템 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 설정정보
대전광역시교육청 보안관리규정 및 정보보안업무지침/ 개인정보 보호지침/ 외주 용역업체 보안관리 요령 준수
외주 용역사업 보안 특약 준수

## Slide 12
구분 | 예상 위험요소 | 대응방안
일정관리 측면 | 사업추진 완료일 미 준수 | 사업추진 일정에 맞는 일정 및 범위 관리 개발 우선 순위 부여 및 효율적인 개발 진도 관리
인력변동 측면 | 투입인력 결원 발생 개발자의 적극성/신뢰성 부족 | 사업 착수 시점에 신뢰성 있는 우수 인력 투입 퇴직 등의 결원 발생시 상응하는 우수 인력을 발주처의 승인 하에 선발하여 충원 특정사업 영역에 일이 많거나 적을 경우 변동이 발생하며 우수인력 중심으로 재배치
산출물 품질 측면 | 요구사항 파악 및 반영의 미비 납기의 지연 환경에 적합하지 않은 방안 제시 | 정기적으로 발주처의 요구 목표를 확인하여 관리 사업 수행범위 및 산출물을 명확히 정의 품질보증 조직의 참여로 산출물 품질 향상
사업 수행 조직 측면 | 팀원간의 의사소통 결여 진척관리 및 팀원의 일정관리 미흡 전문 기술인력의 미확보 | 정기, 수시 미팅 정례화로 원활한 팀원간의 의사소통 채널 확보 표준 절차에 따른 진척관리 및 팀원의 일정관리 추진 기능별 업무별 전문인력 배치를 통한 원활한 사업 수행
발주처 조직변화 측면 | 목표 및 비전의 불명확 본 사업의 목적에 맞는 조직 부재 발주처 내부 사업관리 및 지원 부족 | 명확한 목표 분석을 통한 추진방향 설정 본 사업 목적에 맞는 조직 및 지원체계 확보 발주처 사업담당자 및 지원인력의 지속적인 관심을 유도할 수 있도록 보고 및 의사결정 채널 확보
사업환경 측면 | 작업장 환경 미흡 | 작업장 이전이 불가피할 경우 발주처 사업담당자와 협의 후 결정 제안사 내부의 지원을 통해 환경 개선
기타 | 업무범위 불명확 고객측 요구사항의 불명확 및 잦은 변경의 위험성 고객측 대응 지연에 따른 위험성 | 사업 전체 일정 내에서 소화하기 힘든 문제를 야기시키는 경우 발주처 사업담당자에 조정 신청 위험관리보고서를 통해 상황과 대안 및 파급효과를 보고
2.7 위험관리
제안사는 일정 지연 및 품질 미흡 등과 같이 사업 수행에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험 요소를 조기에 파악하여 적절히 대응할 수 있도록 주요 위험 요소는 사업 시작 단계부터 지속적으로 모니터링 하여 통제합니다
위험관리 방안
2. 관리방법론 ▶ 2.7 위험관리

## Slide 13
3. 추진일정 계획
3.1 일정계획 수립 전략
제안사는 본 사업의 추진일정 수립에 있어 발주처의 요구일정과 사업구성 요소 및 수행환경을 고려하고 사업수행 방법론에 따른 단계별 일정을 계획하여 실질적이고 효율적으로 이루어지도록 사업추진 일정을 수립합니다
3. 추진일정계획 ▶ 3.1 일정계획 수립 전략
일정계획 수립 방안
단계별 품질점검 일정계획 수립으로
차질없는 사업공정 추진
다양한 기반 기술과 방법 고려
관계 기관과의 연계 일정 확보
단계별 연관 관계 및 기간 부여
관련 사업의 기반지식을 보유한 경험인력 투입 및 활용
목표시스템의 이해/분석/설계를 위한 소요 시간의 단축
관련 사업 수행경험을 통한 노하우의 즉각적인 재활용
적절한 사업관리를 통한 납기준수
제안사가 공공사업 경험을 활용으로 안정적 사업관리 보장
사업추진 일정 및 공정의 통합관리
업무별 난이도 고려 여유일정 확보
관련 기관과의 협의 일정 확보
기간 설정의
적정성 확보
관련사업
경험인력 투입
안정적 사업관리와 수행경험활용
일정의
타당성 확보
고/려/사/항
각 공정 업무별 선후 관계 고려
타 기관과의 연계 일정 및 제반 협의사항 고려
장비제작 공정관리 포함
안정화기간 보장
수/립/방/향
적용방법 및 WBS 기반의 상세공정 정의
각 공정 업무별 상관관계 분석 조사
업무별 세부 일정 조사 및 조정, 일정 변경 및 관리
도/출/전/략
공공사업 유 경험자와 사업관리 전문가에 의한 일정계획 수립
기존 현황을 잘 아는 제안사로써 요구사항 분석 및 설계기간 단축
방법론을 활용한 상세공정 정의 및 세부일정 수립

## Slide 14
3.2 일정계획 관리방안
제안사는 완벽한 성과물의 납기 준수를 위해 전체 및 단위 일정계획을 수립하고 계획된 일정에 따라 사용 가능한 자원을 적절히 배분하여 수행합니다. 또한 발생 가능한 여러 일정지연 요소들을 관리, 제거하여 납기 내 성공적인 시스템의 구축을 보장합니다
일정계획 관리방안
3. 추진일정계획 ▶ 3.2 일정계획 관리방안
예방중심의 지연방지를 위한 각종 문제점 및 지연요소의 사전대책 마련
일정계획 수립
현재 실적 보고
잔여 공정 예측
사업수행팀
품질보증팀
계획 단계
추진일정과 진행현황 비교
모든 활동에 대한 여유시간 및 전체적인 여유시간 분석
활동목표 및 시작일자, 종료일자 정의
사업 진척도 측정
사업진행 현황 보고
계획 대비 진척도 차이
확인 및 분석
사업관리자
품질보증팀
실행 단계
지연요소 분석, 조치
주요사업 수행 간 일정표 식별
자원 재할당
일정계획 수정
변경 요청
제안사
통제 단계
계획된 활동의 종료예정일자 분석
상세 일정 별 자원 및 비용 식별, 할당
문제점 해결방안 마련
진척 보고
변경 영향 분석
사업관리자
종료 단계
승인
경미한 상태
주의 상태
위험 상태
사업관리자와 발주처 감독관의 의사결정 하에 지연공정 해결
위험관리 요소를 등록 후, 집중주의 관리
지연공정 원인 분석 후, 정상화 방안 추진
위험관리 요소를 중점관리 요소로 등록 후, 시정조치 계획수립과 긴급 수행조치 계획 실행
발주처와 협의, 대책수립
10%이상 지연
10%이하 지연
5%이하 지연

## Slide 15
3.3 추진일정계획 총괄표
제안사는 다수의 공공사업 수행경험과 전년도 사업수행 경험을 바탕으로 철저한 사업분석을 통하여 납기 일정 계획을 수립하여 사업진행 범위에 대한 명확한 이해를 바탕으로 사업기간 내 성공적인 사업 수행을 달성하기 위해 아래와 같이 추진일정 계획을 수립하였습니다
추진일정 계획
3. 추진일정계획 ▶ 3.3 추진일정 계획 총괄표
구 분 | M |  |  |  | M+1 |  |  |  | M+2 |  |  |  | M+3 |  |  |  | M+4 |  |  |  | M+5 |  |  | 
요구사항 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 및 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
검수 및 시험운영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사용자교육 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
가동 및 운영지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
착수
보고
중간
보고
최종
보고

## Slide 16
4. 업무보고 및 검토계획
사업수행 중 발생되는 문제점 및 쟁점사항의 신속한 해결을 위해 보고는 정기(월간) 및 비정기 보고로 구분하며, 보고 완료 후 발주처에서 제기하는 문제점이나 요구사항 등은 위험/쟁점관리와 연계하여 처리합니다. 단계 별 보고는 각 사업 단계에 발주처의 확인 및 승인을 획득하기 위해 수행합니다.
보고관리 방안
4. 업무보고 및 검토계획
정기보고
비정기 보고
보고종류 | 보고목적 | 보고내용 | 보고방법 | 산출물
월간 진도 보고 | 월간 업무 진척 상황 공유 월간 진척상황 통제 문제/위험요소 쟁점관리 | 사업수행 내역 보고 (공정, 진행사항, 진척율) 문제점 및 대안 보고 차월 추진 계획 사업진행에 대한 작업자 동원, 업무내용, 진척사항, 장비도입 및 설치상황, 기타 특기사항 인력투입현황 수행방안 점검 및 협의 | 월간회의 (매월 5일 전후로 협의) 각 PL이 월간계획 작성 PM이 취합하여 전체 월간 계획을 작성하여 발주처에 제출 보고 시 별도의 업무일지 제출 발주처 담당자, PM, 부문별 PL 참석 | 월간 보고서
보고종류 | 보고목적 | 보고내용 | 보고방법 | 산출물
착수보고 | 구체적 사업계획에 대한 발주처의 승인과 협조를 획득 프로젝트 착수 | 사업추진배경, 목적, 내용, 조직, 기대효과 수행계획보고 (작업일정계획, 인력투입계획, 보고계획, 산출물관리계획, 교육계획 등 포함) 수행방안 협의 | 계약일로부터 15일 이내 부문별 세부업무 작성 PM이 작성 후 발주처에 제출 | 착수 보고서
완료보고 | 사업종료 시 사업수행 결과에 대한 보고회 시행 사업에 대한 발주처의 최종 승인 사업에 대한 총괄평가 | 계획대비 실적 분석 사업추진 경과사항 사업추진 내용 최종 산출물 요약 구축 시스템 시연 | 사업종료 후 14일 이내 개발완료 보고서 포함하여 제출 (발주처 협의) PM이 작성 후 발표 (사업종료 이전에 초안 작성 및 제출) 프로젝트 관련자 및 관계인원 전원 참석 | 완료 보고서
기타 (수시보고) | 사업진행 시 이슈사항 및 발생된 문제점에 대한 발주처-사업자간 협의 진행 | 이슈사항 / 문제점 | 이슈 및 문제점 발생 시 관련 회의체를 소집하여 진행 프로젝트 관련자 및 관련인원 전원 참석 | 이슈 보고서

## Slide 17
5. 수행조직 및 업무분장
제안사는 공공SI사업 경험을 지닌 인력으로 수행조직을 구성하여 조직적, 전사적 사업관리를 지원하도록 하겠습니다. 효율적인 인력 투입 및 관리를 통해서 최상의 조직을 형성함으로써 양질의 서비스를 제공하도록 하겠습니다
사업수행조직 및 업무분장
5. 수행조직 및 업무분장
사내지원조직
사업총괄 감독 및 지휘
다수의 공공 사업 PM/PL 경험
사업관리자(PM)
송 재철 PM
지리배정시스템
한 진 희 과장(개발)
품질보증
김 성 호 이사
고입포털시스템
최 성 한 과장(개발)
순번 | 성명 | 자격증명 | 소속 | 담당업무 | 투입율
1 | 송재철 | 소프트웨어 특급기술자 | 제안사 | 사업관리자(PM) | 100%
2 | 최성한 | 소프트웨어 고급기술자 | 제안사 | 소프트웨어 개발 PL | 100%
3 | 한진희 | 소프트웨어 중급기술자 | 제안사 | 소프트웨어 개발 | 100%
4 | 김성호 | 소프트웨어 특급기술자 | 제안사 | 품질보증 | 20%
개발 PL
다수의 공공 사업 개발 경험
다수의 공공 사업 개발 경험

## Slide 18
6. 투입인력 이력사항
제안사는 본 사업의 효율적인 관리를 통하여 목적을 달성하기 위한 명확한 업무분담을 진행할 뿐만 아니라, 전문인력의 사업수행 투입으로 사업 완성도를 극대화하도록 하겠습니다
투입인력
6. 투입인력 및 이력사항
구분 | 이름 | 소속 | 직책 | 연령 | 근무경력 | 기술등급 | 담당업무
사업관리자 (PM) | 송재철 | 제안사 | 부장 | 43 | 18년 2개월 | 특급기술자 | 사업관리자 (PM)
품질보증 | 김성호 | 제안사 | 이사 | 61 | 24년 10개월 | 특급기술자 | 품질보증
소프트웨어 개발 | 최성한 | 제안사 | 과장 | 34 | 8년 4개월 | 고급기술자 | 고입포털 시스템 기능개선
 | 한진희 | 제안사 | 과장 | 32 | 6년4개월 | 중급기술자 | 지리배정 시스템 기능개선

## Slide 19
투입인력 이력사항
성명 | 송재철 |  | 소속 | 제안사 | 직책 | 부장 | 연령 | 43세
학력 | 한밭대학교 컴퓨터공학과 전공 |  |  |  | 해당분야근무경력 |  | 17년 10 개월 | 
 | 대학원 전공 |  |  |  | 자 격 증 |  | 정보처리기사 | 
본사업참여임무 |  | 품질보증 |  | 사업참여기간 | 사업전기간 |  | 참여율 | 20%
경 력 |  |  |  | 
사 업 명 | 참여기간 ( 년 월) | 담당업무 | 발주기관 | 비고
철도시설관리공단 kovis시스템 구축사업 | 2016.01~2018.03 | 분석/설계/개발 | 철도시설관리공단 | 
메트로9호선 홈페이지 구축 | 2015.05~2015.09 | PM | 서울메트로9호선 | 
청운대학교 홈페이지 구축 | 2015.02~2015.05 | 개발 | 청운대학교 | 
인프라통합관리 시스템 구축(SMS) | 2014.08 ~ 2014.12 | PM | 한라비스테온공조 | 
사내그룹웨어시스템 개발 | 2014.04 ~ 2015.04 | 분석/설계/개발 | 에프앤더블유테크 주식회사 | 
4세대 국종망 사업 1단계 | 2013.04 ~ 2014.01 | 분석/설계 | 관세청 | 
윤리경영시스템 고도화 사업 | 2012.12 ~ 2013.04 | PM/분석/설계 /개발 | 한국철도시설공단 | 
통합정보시스템(MIS) 유지보수 및 고도화 | 2012.07 ~ 2012.12 | PM/분석/설계 /개발 | 한국한의학연구원 | 
통합정보시스템(MIS) 운영 및 유지보수 | 2011.01 ~ 2012.06 | PM/분석/설계 /개발/운영 | 한국지질자원연구원 | 
통합정보시스템(MIS) 구축 | 2009.07 ~ 2010.12 | PM/분석/설계 /개발 | 한국지질자원연구원 | 
인프라통합관리 시스템 구축(SMS) | 2014.08 ~ 2014.12 | PM | 한라비스테온공조 | 
차세대 병무행정 DB이행 | 2007.02 ~ 2007.11 | 분석/설계/개발 | 병무청 | 
국가물류사업 통관단일창구 3단계 | 2006.07 ~ 2007.02 | PL/분석/설계 /개발 | 관세청 | 
국가물류사업 통관단일창구 2단계 | 2005.10 ~ 2006.06 | PL/분석/설계 /개발 | 관세청 | 
6. 투입인력 및 이력사항
6. 투입인력 및 이력사항(계속)

## Slide 20
투입인력 이력사항
6. 투입인력 및 이력사항(계속)
경 력 |  |  |  | 
사 업 명 | 참여기간 ( 년 월) | 담당업무 | 발주기관 | 비고
인터넷 통관 구축 | 2004.12 ~ 2005.09 | 분석/설계/개발 | 관세청 | 
NeOSS DB이행 | 2004.02 ~ 2004.09 | 분석/설계/개발 | KT | 
기업보증서 연계시스템 | 2003.08 ~ 204.01 | 분석/설계/개발 | 신용보증재단연합 | 
공장업무관리 시스템 구축 | 2003.02 ~ 2003.07 | 설계/개발 | LG화학 | 
국가전자조달 시스템(G2B) 구축 | 2002.04 ~ 2003.01 | 설계/개발 | 조달청 | 
예산군청 홈페이지 개발 | 2002.01 ~ 2002.02 | 설계/개발 | 예산군청 | 
서버프로파일 관리 시스템 구축 | 2001.09 ~ 2002.02 | 설계/개발 | 데이콤 | 
6. 투입인력 및 이력사항

## Slide 21
투입인력 이력사항
성명 | 김성호 |  | 소속 | 제안사 | 직책 | 이사 | 연령 | 60세
학력 | 울산대학교 계산학과 전공 |  |  |  | 해당분야근무경력 |  | 24년 10개월 | 
 | 대학원 전공 |  |  |  | 자 격 증 |  | 정보처리산업기사 | 
본사업참여임무 |  | 품질보증 |  | 사업참여기간 | 사업전기간 |  | 참여율 | 20%
경 력 |  |  |  | 
사 업 명 | 참여기간 ( 년 월) | 담당업무 | 발주기관 | 비고
철도공사 고객분야프로그램구축 | 2018.12 ~ 2019.05 | PMO/OA | 철도공사 | 
통계청 MDIS_2단계사업 | 2015.06~2016.01 | PMO | 통계청 | 
2014년 대한민국정부포털 운영및 기능개선사업 | 2014.04~2014.07 | PMO/OA | 안전 행정부 | 
전자심판정 등 구축 | 2013.09~2014.02 | PMO/OA | 헌법 재판소 | 
6. 투입인력 및 이력사항
6. 투입인력 및 이력사항(계속)

## Slide 22
투입인력 이력사항
성명 | 최성한 |  | 소속 | 제안사 | 직책 | 과장 | 연령 | 34세
학력 | 원광대학교 컴퓨터공학과 전공 |  |  |  | 해당분야근무경력 |  | 8년 4개월 | 
 | 대학원 전공 |  |  |  | 자 격 증 |  | 정보처리산업기사 | 
본사업참여임무 |  | 개발 |  | 사업참여기간 | 사업전기간 |  | 참여율 | 100%
경 력 |  |  |  | 
사 업 명 | 참여기간 ( 년 월) | 담당업무 | 발주기관 | 비고
포털사이트 유지보수 | 2010.03~2010.04 | 유지보수 | 인천평생교육원 | 
소프트캠퍼스 홈페이지 개발 | 2010.05~2010.07 | 개발 | 소프트캠퍼스 | 
보조사업통합관리시스템 개발 및 유지보수 | 2010.08~2012.07 | 개발 | 지자체(도시군구청) | 
한의학연구원 유지보수 | 2012.08~2013.10 | 유지보수 | 한국한의학연구원 | 
카이스트 도서관 홈페이지 개선 사업 | 2013.11~2014.12 | 개발 | 카이스트 | 
신 병무행정시스템 | 2015.02~2015.11 | 개발 | 병무청 | 
기획행정시스템 고도화 및 유지보수 | 2015.12~2016.12 | 분석/개발 | 한국원자력통제기술원 | 
온라인채용시스템 | 2017.01~2017.08 | 분석/개발 | 한국과학기술연구회 | 
출연(연) 협업 포털 설문시스템 | 2017.08~2017.11 | 분석/개발 | 한국과학기술연구회 | 
연구회 운영기반 MIS구축 | 2017.12~2018.07 | 분석/개발 | 한국과학기술연구회 | 
6. 투입인력 및 이력사항
6. 투입인력 및 이력사항(계속)

## Slide 23
투입인력 이력사항
성명 | 한진희 |  | 소속 | 제안사 | 직책 | 과장 | 연령 | 32세
학력 | 대전보건대학 컴퓨터정보통신 전공 |  |  |  | 해당분야근무경력 |  | 8년 4개월 | 
 | 대학원 전공 |  |  |  | 자 격 증 |  | 정보처리기사 | 
본사업참여임무 |  | GIS 개발 |  | 사업참여기간 | 사업전기간 |  | 참여율 | 100%
경 력 |  |  |  | 
사 업 명 | 참여기간 ( 년 월) | 담당업무 | 발주기관 | 비고
철도공사 고객분야프로그램구축 | 2019.01 ~ 2019.05 | 분석.설계 개발 | 철도공사 | 
연세대학교 한국어학당 홈페이지 및 학사관리시스템구축 | 2018.06 ~ 2018.12 | 분석.설계 개발 | 연세대학교 | 
KT&G 해외영업관리시스템구축 | 2017.01 ~ 2017.12 | 분석.설계 개발 | KT&G | 
2016년 자연환경종합 DB구축 | 2016.04 ~ 2016.12 | 분석.설계 개발 | 생태원 | 
관세청 4세대 국종망 2단계구축 | 2014.05 ~ 2016.03 | 분석.설계 개발 | 관세청 | 
6. 투입인력 및 이력사항
6. 투입인력 및 이력사항(계속)